| - Проведение мероприятий по информированию педагогических работников о содержании профессионального стандарта на основе аналитического отчета по результатам тестирования (см. годовой план, семинар «Изучаем документ «Профессиональный стандарт педагога) | Повышение уровня знания содержания профессионального стандарта всеми педагогическими работниками образовательного учреждения |  | Сентябрь 2017 г |
| --- | --- | --- | --- |
| - Разработка и утверждение (приказом) плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта. | План мероприятий | Администрация ДОУ Творческая группа ДОУ | Июнь 2017 г |
| - Рассмотрение вопроса о внедрении профессионального стандарта с педагогическим коллективом | Протокол педсовета № 1 | Администрация ДОУ | Август 2017 г |
| ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА В ДОУ |  |  |  |
| - Организация обучения педагогических работников |  |  |  |
| Планирование и осуществление повышения квалификации (профессиональной переподготовки) воспитателей на очередной учебный год с учетом предложений и рекомендаций коллегиальных органов управления организации, представительных органов участников образовательных отношений, аттестационных комиссий и др. | План повышения квалификации ( 1 раздел годового плана ДОУ) | Администрация ДОУ | Сентябрь 2017 |
| 2.Совершенствование методической работы |  |  |  |
| Консультационная поддержка «Профессиональный стандарт педагога» Педагогические советы, семинары |  |  | 1 раз в квартал 2017-2020 |
| Участие педагогов в работе семинаров, научно–практических конференциях, муниципальных методических объединениях |  |  | Ежегодно, 2017-2020 |
| Участие педагогов ДОУ в муниципальных конкурсах («Планета дорожной безопасности» и др.); конкурсах педагогического мастерства | В соответствии с планом РМК |  | 2017-2020гг. |
| Использование в работе инновационной деятельности, способствующей росту проф.компетентности |  |  | постоянно |
| 3. Аттестация педагогических работников |  |  |  |
| Перспективное и текущее планирование аттестации педагогов КК Составление плана аттестации педагогических работников. Консультационная поддержка: -процедура прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности; -процедура прохождения аттестации на квалификационную категорию (первую, высшую) | План аттестации педагогических работников Заявки на проведение квалификационных испытаний и аттестационных процедур | Администрация ДОУ | Ежегодно, сентябрь До 07.12.2017г |
| Создание и организация деятельности аттестационной комиссии в ДОУ с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности. | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в ДОУ | Администрация ДОУ | В течение 2017 уч. года, ежегодно |
| Организация и проведение квалификационных испытаний педагогических работников | Экспертные заключения о соответствии педагогических работников занимаемой должности | Администрация ДОУ | В течение 2017 учебного года |
| Рассмотрение результатов повышения квалификации, переподготовки педагогов | Протокол педсовета № 5 | Администрация ДОУ; Отчёты педагогов | 2 полугодие 2018 уч.года |
| 4.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ |  |  |  |
| Проведение педагогическими работниками самооценки профессионального уровня | Лист самооценки | Администрация ДОУ, творческая группа | 4квартал 2017- 2018 |
| Составление индивидуальных планов профессионального развития педагогов ДОУ на основе выявленного дефицита компетентностей. Утверждение планов саморазвития педагогов -изучение нормативной и психолого–педагогической литературы -освоение педагогических технологий,выстраивание собственной методической системы -разработка диагностического инструментария -участие в реализации программы развития ДОУ, в методической работе ДОУ -обучение на курсах повышения квалификации -участие в работе творческих. экспериментальных групп, проведение индивидуальной исследовательской работы -обобщение собственного опыта педагогической деятельности | Индивидуальные планы развития педагогов | Отчёты педагогов по темам саморазвития, открытые мероприятия серия занятий; методическая продукция; портфолио собеседование мастер-класс педагогический проект отчёт о результатах (ходе) экспериментальной, инновационной деятельности профконкурсы | 2017 -2020 гг. Октябрь каждого года |

Планируемые результаты

1.Создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов ДОУ.

2.Разработка единых, индивидуальных подходов к определению, содержанию повышения квалификации педагогических работников ДОУ.

3.Совершенствование учебно–методического сопровождения образовательного процесса.

4.Повышение профессионального мастерства педагогов.

5. Внедрение современных технологий в образовательный процесс.